ОТЧЕТ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ МУНИИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧАИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2016 ГОД

Настоящий отчет подготовлен в целях реализации статьи 13 Положения о Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Чаинский район» и включает в себя общие сведения о деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Чаинский район» (далее - Контрольно-счетная комиссия) в 2016 году, о результатах проведенных экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, вытекающие из них выводы, рекомендации и предложения.

1. Основные итоги и особенности деятельности

В 2016 году Контрольно-счетная комиссия осуществляла свою деятельность на основании плана работы Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Чаинский район» (далее – План работы), утвержденного председателем Контрольно-счетной комиссии 28 декабря 2015 года, обеспечивая единую систему контроля исполнения районного бюджета.

План работы был сформирован исходя из необходимости обеспечения полноты реализации полномочий Контрольно-счетной комиссии как органа внешнего муниципального финансового контроля.

Организация работы в 2016 году традиционно строилась укреплении и развитии основополагающих принципов функционирования органа внешнего муниципального финансового контроля: законности, объективности, эффективности и гласности. В рамках каждого контрольного и экспертно - аналитического мероприятия анализировалось соблюдение требований федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов в сфере бюджетных правоотношений.

Основными организационными формами осуществления Контрольно-счетной комиссией внешнего муниципального финансового контроля являются контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, которые проведены в 2016 году в соответствии с Планом работы.

Реализации контрольных полномочий в отчетном году обеспечивалось единой системой контроля за формированием и исполнением районного бюджета, а так же контролем за исполнением бюджетов сельских поселений в рамках заключенных с ними Соглашений о передаче Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Чаинский район» полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

Из предусмотренных Планом работы на 2016 год 15 мероприятий проведено 15 мероприятий, в том числе 9 контрольных и 6 экспертно-аналитических мероприятий, подготовлено 35 заключений на проекты нормативных правовых актов.

Отчеты и заключения о результатах каждого контрольного и экспертно-аналитического мероприятия в установленном порядке предоставлены в Думу Чаинского района.

За отчетный период контрольными мероприятиями было охвачено 10 объектов, из них 9 - органы местного самоуправления, 1 - муниципальные организации (Приложение 1), составлено 4 акта и 10 заключений. По результатам экспертно-аналитических мероприятий составлено 6 заключений.

В ходе проведения контрольных мероприятий объем проверенных средств составил 10961,4 тыс.руб., в том числе все бюджетные средства, и это сумма без учета средств по контрольным мероприятиям по внешней проверки отчетов об исполнении бюджетов.

В ходе контрольных мероприятий всего выявлено 183 нарушений и недостатков действующего законодательства и муниципальных нормативных правовых актов, допущенные объектами проверок (Приложение 2), в том числе:

- 1 факт (0,5 %) - неправомерное использование бюджетных средств;

- 153 факта (83,6 %) - нарушения и недостатки по ведению бухгалтерского учета и составления отчетности;

- 8 фактов (4,4 %) - нарушения бюджетного процесса;

- 21 факт (11,5 %) других нарушений и недостатков, допущенных в деятельности органов местного самоуправления и бюджетных учреждений при выполнении установленных им задач и функций, нарушения законодательства о закупках.

При этом в деятельности органов местного самоуправления выявлено 171 факт нарушений действующего законодательства. При проведении контрольных мероприятий в муниципальных бюджетных учреждениях установлено 12 фактов (6,6 %) нарушений действующего законодательства.

Объем выявленных нарушений составил 13,9 тыс. рублей (Приложение 2), в том числе всё это неправомерное использование бюджетных, нарушение допущено главным распорядителем бюджетных средств.

Для принятия мер по устранению выявленных нарушений Контрольно-счетной комиссией направлено 4 представления по результатам контрольных мероприятий руководителям проверенных объектов, 4 информационных письма руководителям органов местного самоуправления Администрации Чаинского района.

По итогам исполнения представлений приняты меры по устранению и недопущению в дальнейшем нарушений, внесены изменения в локальные нормативные акты проверенных объектов.

2. Контрольная деятельность

Результаты контрольной деятельности Контрольно-счетной комиссии в форме последующего контроля за исполнением бюджета муниципального образования «Чаинский район»

В 2016 году при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля проведены контрольные мероприятия, результаты которых отражены в соответствующих отчетах Контрольно-счетной комиссии.

2.1. Проверка законности и результативности использования иных межбюджетных трансфертов на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного водоснабжения населения на территории Чаинского района, выделенных бюджету муниципального образования «Подгорнское сельское поселение» в 2015 году

При проведении контрольных мероприятий в рамках полномочий Контрольно-счетной комиссии по контролю за законностью, результативностью использования иных межбюджетных трансфертов выделенных бюджету муниципального образования «Подгорнское сельское поселение» в 2015 году, в деятельности проверяемого объекта выявлен ряд нарушений и (или) недостатков:

1. Предоставление Иных межбюджетных трансфертов явилось нарушением Порядка, т.к. нарушен срок подачи заявки - заявка (ходатайство) Администрации поселения поступила в Администрацию района в ноябре 2015 года. Нарушение Порядка привело к нарушению статьи 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Управление финансов необоснованно использует в сводной бюджетной росписи за ноябрь 2015 года Доп.ФК 713 и доводит в ноябре 2015 года по Доп.ФК 713 бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до главного распорядителя бюджетных средств Администрации района. Также необоснованно детализирована бюджетная классификация в части, относящейся к доходам муниципального образования «Чаинский район» дополнительным кодом 713 «Иные межбюджетные трансферты на приобретение источника питания для санкционирования станции на обезжелезивание на центральном водозаборе в с.Подгорное Чаинского района Томской области».

3. В Соглашении, в Приказе 20-ОД, в Постановлении № 239а, в аукционной документации, в Контракте выявлены технические ошибки при написании наименования иного межбюджетного трансферта, наименования оборудования. В ходе контрольного мероприятия выяснилось, что во всех случаях речь идет об одном и том же оборудовании - источнике питания на станции водоочистки. Впредь следует внимательно относиться к формулировкам в тексте документов, в т. ч. применять технически грамотные термины.

4. Администрация поселения в нарушение части 5 статьи 22 Федерального закона 44-ФЗ запросы о предоставлении ценовой информации не направляла, были использованы коммерческие предложения от потенциальных поставщиков на имя директора МУП «Чаинское ПОЖКХ» Горкунова А.Н.

5. Следует отметить, что средства бюджета муниципального образования «Чаинский район» отвлечены - источник питания ИП-25-1,0 ТБКП 435144003 куплен впрок и не установлен на станции водоочистки, цель предоставления Администрации поселения Иных межбюджетных трансфертов не достигнута.

6. Контрольно-счетная комиссия принимая во внимание, что источник питания ИП-25-1,0 ТБКП 435144.003 приобретен для станции водоочистки, которая является объектом для водоснабжения  населения, не находит признаков неправомерного использования Иных межбюджетных трансфертов.

2.2. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования «Чаинский район», выделенных в 2014 -2015 годах на поддержку

коммунального хозяйства.

1. За счет средств районного бюджета в 2014 - 2015 годах предусмотрена поддержка коммунального хозяйства в сумме 6476,6 тыс.руб.

2. Лимиты бюджетных обязательств по средствам на поддержку коммунального хозяйства доведены Управлением финансов и Администрацией Чаинского района своевременно и в установленном порядке.

3. По средствам на поддержку коммунального хозяйства показатели бюджетной сметы Администрации соответствуют лимитам бюджетных обязательств.

4. Трактор «Беларус 82.1» с навесным оборудованием приобретен в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным по итогам проведения торгов, снижение стоимости покупки составило 12405,0 руб. или 1,5%.

5. По муниципальному контракту условие со стороны заказчика по срокам оплаты за трактор «Беларус 82.1» с навесным оборудованием соблюдено, условие со стороны поставщика по срокам поставки трактора «Беларус 82.1» с навесным оборудованием не соблюдено.

6. Должностными лицами Администрации не был осуществлен надлежащий контроль срока исполнения муниципального контракта № 0165300010314000002-0100287-01 от 31.03.2014 на поставку трактора «Беларус 82.1» с навесным оборудованием, как следствие, не были приняты меры должного реагирования по факту невыполнения Поставщиком условий контракта в установленный срок. Администрацией меры ответственности, предусмотренные п.6.3 Контракта, к Поставщику не применялись.

7. На период 2014-2015 года Администрацией Чаинского района запланированы финансовые средства на поддержку коммунального хозяйства в общей сумме 6476,6 тыс.руб., исполнено на 814,6 тыс.руб. или на 12,6%, в т.ч. в 2014 году исполнение составило 25,0%, в 2015 году исполнения не было.

8. Цель выделения средств из районного бюджета на поддержку коммунального хозяйства, в т.ч. в 2014 году в сумме 2450,0 тыс.руб. на приобретение спецтехники для вывоза твердых бытовых отходов на базе шасси автомобиля КАМАЗ и в 2015 году в сумме 3212,2 тыс.руб. на приобретения мусоровоза не достигнута - указанная техника не приобретена.

Выделение средств из районного бюджета на покупку основных средств в конце года (до Администрации Чаинского района доведены лимиты бюджетных обязательств на сумму 2450,0 тыс.руб. 17.12.2014, на сумму 3212,0 тыс.руб. - 26.11.2015) заведомо предполагает, что они не будут использованы в текущем году.

9. Переданный в хозяйственное ведение МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ в 2014 году Трактор задействован в работе менее чем на 50%;

10. По итогам проведенного контрольного мероприятия фактов нецелевого и неправомерного использования бюджетных средств, выделенных на поддержку коммунального хозяйства, не выявлено.

2.3. С целью анализа и оценки результатов закупок, достижения целей осуществления закупок Контрольно-счетной комиссией проведен Аудит в сфере закупок.

В ходе аудита проведена проверка в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Подгорнский детский сад «Берёзка».

По результатам проверки, анализа и оценки информации о расходах на закупки по заключенным и исполненным договорам можно дать следующую оценку результатов закупок в части:

- законность расходов на закупки - в рамках проведенного аудита выявлены нарушения законодательства о контрактной системе;

- целесообразность расходов на закупки - факты закупок, не соответствующих функциям заказчика не выявлены. Поставленные товары, результаты оказанных услуг (выполненных работ) использованы по целевому назначению. Целесообразность расходов на осуществленные закупки подтверждена муниципальными нуждами, необходимых для достижения целей и реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Чаинский район» в сфере образования;

- обоснованность расходов на  закупки:

- по закупке «Поставка угля» выявлен факт отсутствия обоснования НМЦК;

- выявлены факты необоснованности выбора способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- в целом планирование закупок Учреждением осуществлялось на низком уровне, без учета достижений заданных результатов обеспечения муниципальных нужд;

- своевременность расходов на закупки - контракты (договоры) реализованы с соблюдением сроков. Факты нарушения поставщиками (исполнителями, подрядчиками) сроков поставки товаров (работ, услуг), предусмотренных договорами, отсутствовали. В то же время выявлены факты нарушения Учреждением сроков оплаты, установленные договорами;

- результативность расходов на закупки:

- проведенные конкурентным способом - электронный аукцион - закупки «Поставка угля» привела к снижению стоимости НМЦК на 29% или на 48503,63 руб., закупки «Замена ограждения территории здания МБДОУ «Подгорнский детский сад «Берёзка» привела к снижению стоимости НМЦК на 9,7% или на 64486,23 руб., в целом экономия бюджетных средств составила 112989,86 руб.;

- Учреждением наибольший объем закупок (78,1%) был осуществлен у единственного поставщика;

- оказанные услуги соответствуют договорным обязательствам поставщика, и оказанные услуги Учреждением использовались по назначению.

- Выявленные в результате аудита нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок содержат признаки административного нарушения.

- Выявленные нарушения не повлияли на результаты осуществления закупок.

2.4. Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2016 год главных распорядителей бюджетных средств

Контрольно-счетной комиссией в рамках внешней проверки проведена документальная проверка годовой бюджетной отчетности 6 главных распорядителей бюджетных средств. Отчетность представлена главными распорядителями своевременно.

Проверкой годовой бюджетной отчетности и анализом полноты и соответствия нормативным требованиям ее составления и представления установлены такие недостатки, как представление форм отчетности не в полном составе без указания в Пояснительной записке причин непредставления, а также неверное заполнение отдельных форм.

Данные технические недостатки не оказывают влияния на признание показателей Отчета достоверными, однако свидетельствуют о несоблюдении норм Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н.

При проверке полноты и достоверности бюджетной отчетности установлены следующие факты:

- факты недостоверности бюджетной отчетности выявлены по четырем отчетным формам;

- в составе годовой отчетности не представлено 7 формы бюджетной отчетности, в том числе 3 в составе Пояснительной записки;

- представленные в составе бюджетной отчетности формы и таблицы не в полном объеме содержат необходимую информацию, из представленных всеми главными распорядителями бюджетных средств 177 таблицах и формах в 101 имеются замечания на их соответствие требованиям Инструкции (что составляет 57%);

- в пояснительных записках текстовая часть не структурирована в разрезе предусмотренных разделов или сформирована не в полном объеме.

3. Результаты экспертно - аналитической деятельности

Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетной комиссии включает в себя экспертизу проектов районного бюджета, нормативных правовых актов Чаинского района, подготовку заключений на отчеты Администрации Чаинского района. Весь комплекс экспертно-аналитических мероприятий при подготовке заключений Контрольно-счетной комиссией осуществлен в рамках предварительного и последующего контроля. В рамках предварительного контроля осуществлен анализ соответствия действующему законодательству, муниципальным нормативным актам подготовленных проектов решений Думы Чаинского района, проектов постановлений Администрации Чаинского района, оценены состояние нормативной и методической базы, регламентирующей порядок формирования указанных проектов, проанализированы материалы, представленные одновременно с проектами нормативно-правовых актов. Большинство предложений, внесенных Контрольно-счетной комиссией за отчетный период, реализовано в принятых документах.

3.1. Предварительный контроль

В рамках предварительного контроля Контрольно-счетной комиссией подготовлено заключение на проект решения Думы Чаинского района о бюджете муниципального образования «Чаинский район» на очередной финансовый год и плановый период. Проект решения по форме и содержанию сформирован с учетом требований бюджетного законодательства, при этом в заключении на проект районного бюджета отмечен ряд замечаний.

Подготовка заключения на проект решения Думы Чаинского района «О бюджете муниципального образования «Чаинский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Контрольно-счетной комиссией проанализированы представленные Администрацией Чаинского района (далее - Администрация) структура и содержание проекта решения о бюджете и приложений к нему, документов и материалов, представленных с проектом решения о бюджете, а также проверено наличие и оценено состояние нормативной и методической базы, регулирующей порядок их формирования, был осуществлен анализ соответствия представленного проекта решения о бюджете действующему законодательству.

В рамках экспертно - аналитического мероприятия проведен анализ распределения бюджетам сельских поселений межбюджетных трансфертов, в результате которого установлены нарушения ст. 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части непредставления методик (проектов методик) расчетов и расчетов распределения некоторых межбюджетных трансфертов.

Были указаны замечания по текстовой части проекта бюджета и по приложениям к нему.

По результатам подготовки заключения на проект решения Думы Чаинского района «О бюджете муниципального образования «Чаинский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Контрольно-счетная комиссия сделала вывод о соответствии проекта в целом требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.2. Подготовка заключений на проекты муниципальных нормативных правовых актов

Совершенствованию бюджетного процесса, соблюдению принципов целевого и эффективного использования бюджетных средств способствует анализ и систематизация результатов контрольных мероприятий при подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов.

В рамках реализации этого направления Контрольно-счетной комиссией за отчетный период подготовлено 35 заключения на проекты нормативных правовых актов Чаинского района и прочих проектов (Приложение 3), из 291 выявленных замечаний и подготовленных ею предложений 152 учтено при принятии решений.

Замечания и предложения Контрольно-счетной комиссии, отраженные в заключениях, учитывались при рассмотрении проектов на заседаниях депутатских комиссий Думы Чаинского района и в подготовке окончательной редакции документов для их утверждения.

3.3. Последующий контроль

В рамках последующего контроля подготовлены заключения на проекты отчетов Администрации Чаинского района об исполнении бюджета муниципального образования «Чаинский район» за 2015 год, об исполнении программы приватизации (продажи) муниципального имущества муниципального образования «Чаинский район», об аренде и безвозмездном пользовании имуществом муниципального образования «Чаинский район».

Заключение о результатах внешней проверки отчета Администрации Чаинского района об исполнении бюджета муниципального образования «Чаинский район» за 2015 год

По результатам внешней проверки Отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Чаинский район» и годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2015 год Контрольно-счетной комиссией в целом подтверждена достоверность данных, представленных в проекте решения Думы Чаинского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Чаинский район» за 2015 год». Вместе с тем по отдельным вопросам в заключении отражены замечания и недостатки, выявленные в процессе проведения анализа и проверок.

Подготовка заключения на отчет Администрации Чаинского района об исполнении программы приватизации (продажи) муниципального имущества муниципального образования «Чаинский район» за 2015 год

Отчет представлен в составе проекта решения Думы Чаинского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Чаинский район» за 2016 год».

Программа приватизации (продажи) муниципального имущества муниципального образования «Чаинский район», принятая на 2016 год, в течение отчетного года дважды корректировалась, в окончательной редакции в нее включены девять объектов муниципального имущества на сумму 3859,5 тыс.руб.

Программа приватизации в части поступления средств в районный бюджет исполнена на 108,8%, дополнительно получено 275,7 тыс.руб. в связи с тем, что из девяти объектов, подлежащих приватизации в отчетном году:

- пять объектов муниципальной собственности проданы на аукционах с общим превышением начальной цены на 395,7 тыс.руб.;

- не осуществлена продажа четырех объектов муниципальной собственности (автобус ПАЗ 32050 и три линии электропередачи 0,4 кВ с трансформаторными подстанциями 10/0,4 кВ и земельными участками, находящиеся в населенных пунктах с. Гришкино, с. Обское и п. Лесоучасток Чая), планируемый доход от продажи которых составлял 120,0 тыс.руб.

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счетная комиссия муниципального образования «Чаинский район» подтверждает достоверность данных, представленных Администрацией Чаинского района в отчете об исполнении программы приватизации (продажи) муниципального имущества муниципального образования «Чаинский район» за 2016 год.

Подготовка заключения на отчет Администрации Чаинского района об аренде и безвозмездном пользовании имуществом муниципального образования «Чаинский район» за 2015 год

Контрольно-счетная комиссия считает необходимым отметить низкий уровень претензионной работы в течение 2015 года. Как уже было отмечено, 15.07.2015 направлялось претензионное письмо ОГБУЗ «Чаинская районная больница», но уже по состоянию на 01.07.2015 задолженности у этого арендатора не было. В то же время никаких мер не принималось к арендатору ИП Фисенко В.В., который не произвел ни одного платежа в 2015 году. Кроме него еще по трем арендаторам имеется на конец года задолженность по арендным платежам.

Для рассмотрения отчета об аренде и безвозмездном пользовании имуществом муниципального образования «Чаинский район» на заседании Думы Чаинского района было рекомендовано указанный отчет доработать, дополнив его информацией об имеющиеся на 01.01.2015 суммы задолженности по арендной плате в разрезе арендаторов, более полно отразить претензионно - исковую работу и её результаты.

4. Информация об осуществлении полномочий, предусмотренных Соглашениями о передаче Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Чаинский район» полномочий контрольно-счетного органа сельских поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

В соответствии с заключенными Соглашениями о передаче Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Чаинский район» полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и в соответствии со ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации Контрольно-счетной комиссией проведена внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджета муниципальных образований «Коломинское сельское поселение», «Подгорнское сельское поселение», «Усть-Бакчарское сельское поселение», «Чаинское сельское поселение» за 2015 год, которая включала в себя внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств сельских поселений и подготовку заключения на годовые отчеты об исполнении бюджета сельских поселений.

Бюджетная отчетность всеми главным администраторами бюджетных средств сельских поселений была представлена в Контрольно-счетную комиссию без нарушения установленного срока.

В результате проверки были выявлены у трех главных администраторов бюджетных средств сельских поселений факты неполноты и недостоверности бюджетной отчетности, у трех - нарушения бюджетного законодательства, у двух - факты, способные негативно повлиять на достоверность отчетности.

Заключения Контрольно-счетной комиссии по результатам проведения внешней проверки бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств сельских поселений были составлены и направлены главным администраторам бюджетных средств.

Проекты решений Совета сельского поселения об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения за 2015 год представлены в Контрольно-счетную комиссию в установленный срок.

Заключения Контрольно-счетной комиссии на годовой отчет об исполнении бюджета сельских поселений за 2015 год были составлены и направлены Председателям Советов сельских поселений - Главам сельских поселений.

Согласно пунктам 2.2.9. и 2.2.10. указанных Соглашений Контрольно-счетной комиссией предоставлен Советам сельских поселений отчет об использовании межбюджетных трансфертов и информация об осуществлении предусмотренных Соглашением полномочий.

5. Информационная и организационная деятельность, взаимодействие с другими контрольными органами

Согласно Положению о Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Чаинский район» одним из основополагающих принципов деятельности Контрольно-счетной комиссии является гласность, реализация которого традиционно обеспечивалась в форме представления Думе Чаинского района и Главе Чаинского района отчетов о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также годового отчета о работе Контрольно-счетной комиссии.

Основным инструментом взаимодействия Контрольно-счетной комиссии с обществом является работа с представительным органом муниципального образования «Чаинский район» - Думой Чаинского района. Итоги каждого контрольного и экспертно-аналитического мероприятия рассматривались на заседаниях депутатских комиссий Думы Чаинского района.

В течение всего отчетного периода был обеспечен доступ к информации о деятельности Контрольно-счетной комиссии, размещенной на официальном интернет-сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Чаинский район» http://chainsk.tom.ru в разделе «Контрольно-счетная комиссия». Информация, размещенная на сайте, поддерживалась в актуальной редакции, постоянно обновлялась.

Итоги деятельности публиковались в газете «Земля чаинская» и в официальном печатном издании муниципального образования «Чаинский район».

Взаимодействие с контрольно-счетными органами других муниципальных образований, Контрольно-счетной палатой Томской области осуществляется посредством обмена информацией и консультаций по актуальным вопросам.

Подготовлен проект решения Думы Чаинского района «О внесении изменений в решение Думы Чаинского района от 29.03.2012 № 28 «Об утверждении Порядка обеспечения доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Чаинский район»

6. Основные выводы, предложения и  задачи на перспективу

В 2016 году деятельность Контрольно-счетной комиссии была направлена на предотвращение и выявление нарушений при исполнении районного бюджета, повышение эффективности управления муниципальными финансами, проведения аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Основными направлениями деятельности Контрольно-счетной комиссии как органа внешнего муниципального финансового контроля в 2017 году по прежнему остается проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, обеспечивающих реализацию системы предварительного и последующего контроля за формированием и исполнением бюджета муниципального образования «Чаинский район», а также финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов. Будет продолжено проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Председатель

Контрольно-счетной комиссии

муниципального образования «Чаинский район»   ________________ О.М. Засыпкина