Приложение

к письму Контрольно-счетной комиссии

муниципального образования «Чаинский район»

от 28.02.2018 № 02-25/45

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка целевого использования бюджетных средств при реализации муниципальной программы «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Чаинский район» на 2017-2019 годы» Администрацией Чаинского района Томской области».

Основание для проведения мероприятия: пункт 2 плана работы Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Чаинский район» на 2018 год.

Проверяемый период: с 01 января по 31 декабря 2017 года.

Перечень проверенных объектов:

Администрация Чаинского района.

Перечень оформленных актов:

Акт по результатам контрольного мероприятия от 20 февраля 2018 года №02-22/32 «Проверка целевого использования бюджетных средств, при реализации муниципальной программы «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Чаинский район» на 2017-2019 годы», Администрацией Чаинского района Томской области».

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:

Администрация Чаинского района Томской области действует на основании Устава муниципального образования «Чаинский район» от 26.03.2015 №25 (с изменениями и дополнениями).

Администрация Чаинского района осуществляет следующие полномочия:

- разрабатывает и реализует проекты муниципальных планов и программ социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район»;

- организует выполнение планов и программ комплексного социально-экономического развития Чаинского района, а также организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования «Чаинский район»;

- участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования «Чаинский район»;

- заключает муниципальные контракты на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и т.д..

Проверка проводилась, в том числе в структурном подразделении Администрации Чаинского района: в отделе бухгалтерского учета и отчетности.

Постановлением Администрации Чаинского района от 30.12.2013 № 912а утверждено Положение об отделе бухгалтерского учета и отчетности Администрации Чаинского района (далее – Положение).

Согласно Положению и в соответствии с возложенными задачами для решения вопросов, отнесенных к его компетенции, отдел бухгалтерского учета и отчетности осуществляет полномочия, в том числе:

- санкционирование расходов Администрации Чаинского района в разрезе показателей лимитов бюджетных обязательств, а также принятых бюджетных и денежных обязательств;

- осуществление учета исполнения договоров и обеспечение своевременных расчетов по договорным обязательствам с физическими лицами и сторонними организациями.

Характеристика муниципальной программы

«Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Чаинский район» на 2017-2019 годы» (далее – Программа),

объёмы финансирования и программные мероприятия

Администрацией Чаинского района принято постановление от 10.10.2016 № 369 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Чаинский район» на 2017-2019 годы» (далее – Постановление № 369, Программа).

Заказчиком Программы является Администрация Чаинского района.

Координатор Программы – первый заместитель Главы Чаинского района.

Исполнители Программы:

- Администрация Чаинского района Томской области;

- Управление образования Администрации Чаинского района.

Участники мероприятий муниципальной программы:

- Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти структур МВД и МЧС России (по согласованию);

- Администрации сельских поселений (по согласованию);

- иные организации всех форм собственности и индивидуальные предприниматели на основании договоров.

Цель Программы - противодействие терроризму и экстремизму, защита проживающих на территории Чаинского района граждан от террористических и экстремистских актов.

Задача Программы – выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности на территории Чаинского района.

Конечные результаты реализации Программы: формирование обеспечения высокого уровня безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании «Чаинский район», воспитание гражданской солидарности и интернационализма, противодействие любым проявлением экстремизма и ксенофобии.

В 2017 году, решением Думы Чаинского района от 22.12.2016 № 140 «О бюджете муниципального образования «Чаинский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Решение о бюджете №140), на реализацию мероприятий Программы, было выделено из бюджета муниципального образования «Чаинский район» 45 000 руб.

В соответствии с Программой, финансирование расходов на исполнение программных мероприятий по задаче 1 составляло 45 000 руб.

В целях реализации программных мероприятий, в 2017 году Администрацией Чаинского района заключено 3 муниципальных контракта на общую сумму 39 600 руб. Помимо закупок, произведенных по безналичному расчету, Администрацией Чаинского района приобретались товары за наличный расчет у предприятий розничной торговли на сумму 5 000 руб.

В ходе проверки установлено, что программные мероприятия, предусмотренные Программой, исполнены на сумму 44 600 руб., что составляет 99,1% от запланированных расходов. Бюджетные средства, предусмотренные Программой, использованы по целевому назначению, но не в полном объеме. Неисполнение Программы произошло из-за недостатков планирования программных мероприятий, не учтены возможные риски, возникшие в ходе реализации Программы.

Выводы, нарушения и (или) недостатки, выявленные в деятельности проверяемого объекта:

1. Муниципальная программа «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Чаинский район» на 2017-2019 годы» утверждена постановлением Администрации Чаинского района от 10.10.2016 № 369.

2. Представленная к проверке Программа не в полной мере соответствует требованиям действующего порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район», принятия решений о начале разработки муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Чаинского района от 30.12.2016 №543.

3. Источниками финансирования Программы являлись средства бюджета муниципального образования «Чаинский район». Общий объем финансирования мероприятий Программы, согласно паспорту Программы на 2017 год, предусмотрен в сумме 45 000 руб., эта же сумма утверждена Решением о бюджете № 140.

4. На 01.01.2018, в соответствии с Решением о бюджете №140 (с изменениями и дополнениями), в целом по Программе бюджетные назначения не изменились, следовательно, и изменения в части финансирования в Программу не вносились.

5. Программные мероприятия, предусмотренные Программой, исполнены на сумму 44 600 руб., что составляет 99,1% от запланированных расходов.

6. Исполнение Программы подтверждается в отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета на 1 января 2018 года (форма по ОКУД 0503127). Кассовое исполнение расходов на выполнение программных мероприятий Программы составило в общей сумме 44 600 рублей (или 99,1 % к бюджетным назначениям).

7. Неисполнение Программы произошло из-за недостатков планирования программных мероприятий, не учтены возможные риски, возникшие в ходе реализации Программы.

8. В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), результаты исполнения контракта (отдельных его этапов) в части их соответствия условиям контракта, Администрацией Чаинского района принимались после проведения экспертизы. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводилась Администрацией Чаинского района в соответствии с нормами Закона № 44-ФЗ.

9. Во всех проанализированных контрактах (договорах) отсутствует описание характеристик поставляемых товаров, что не позволяет провести качественную экспертизу поставленного товара и проверить соблюдение результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, а также эффективности закупок.

10. В ходе анализа исполнения условий, сроков, порядка поставки и порядка расчетов по муниципальным контрактам нарушений не установлено.

11. В соответствии с Федеральным законом от 22 мая 2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (далее – Закон № 54-ФЗ) и Учетной политикой Администрации Чаинского района, принятые к учету товарные чеки содержат все обязательные реквизиты, нарушения не установлены.

12. Нарушения требований по оформлению авансового отчета, соблюдению сроков предоставления денежных средств, в подотчет, а так же сроков сдачи авансового отчета в бухгалтерию не установлены.

13. В нарушение статьи 73 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в предоставленном к проверке реестре закупок отсутствует информация о местонахождении поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг.

14. В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения сроков и порядка формирования годового отчета об исполнении муниципальной программы «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Чаинский район» на 2017-2019 годы».

15. Бюджетные средства, предусмотренные Программой, использованы в соответствии с целями и задачей Программы.

16. По результатам проведенного контрольного мероприятия, фактов нецелевого использования средств бюджета не установлено.

Председатель 										     О.М. Засыпкина

А.Ю. Столярова