Приложение

к письму Контрольно-счетной комиссии

муниципального образования «Чаинский район»

от 17.01.2018 № 02-25/16

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка целевого использования средств, полноты и достоверности отчетности при реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чаинского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» Отделом сельского хозяйства Администрации Чаинского района».

Основание для проведения мероприятия: пункт 10 плана работы Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Чаинский район» на 2017 год.

Проверяемый период: с 01 января по 31 декабря 2016 года.

Перечень проверенных объектов:

Отдел сельского хозяйства Администрации Чаинского района (далее - Учреждение), отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Чаинского района.

Перечень оформленных актов:

акт по результатам контрольного мероприятия от 10 января 2018 года №02-22/03 «Проверка целевого использования средств, полноты и достоверности отчетности при реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чаинского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», Отделом сельского хозяйства Администрации Чаинского района».

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия

1. Проверка проводилась в двух структурных подразделениях Администрации Чаинского района: в отделе сельского хозяйства и в отделе бухгалтерского учета и отчетности.

Постановлением Администрации Чаинского района от 30.12.2013 № 912а утверждено Положение об отделе бухгалтерского учета и отчетности Администрации Чаинского района.

Согласно Положению и в соответствии с возложенными задачами для решения вопросов, отнесенных к его компетенции, отдел бухгалтерского учета и отчетности осуществляет полномочия, в том числе:

- санкционирование расходов Администрации Чаинского района в разрезе показателей лимитов бюджетных обязательств, а также принятых бюджетных и денежных обязательств;

- осуществление учета исполнения договоров и обеспечение своевременных расчетов по договорным обязательствам с физическими лицами и сторонними организациями.

В соответствии с Положением об отделе сельского хозяйства, утвержденного постановлением Администрации Чаинского района 29.12.2012 №893, отдел сельского хозяйства (далее по тексту - отдел, Учреждение) является структурным подразделением Администрации Чаинского района.

К функциям отдела сельского хозяйства относится:

- участвует в разработке нормативных правовых актов по вопросам функционирования и развития сельскохозяйственного производства Чаинского района, обеспечивающих создание благоприятных условий для эффективной работы сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан;

- участвует в пределах своей компетенции в разработке, экспертизе и реализации муниципальных программ Чаинского района;

- организует использование выделяемых бюджетных средств из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников на развитие сельского хозяйства и осуществляет   контроль в пределах своих полномочий совместно с другими отделами Администрации района, Главами сельских поселений за их целевым использованием.

Характеристика муниципальной программы,

объёмы финансирования и программные мероприятия муниципальной программы

Заказчиком муниципальной программы является Администрация Чаинского района, разработчик муниципальной программы - Администрация Чаинского района,

Исполнители муниципальной программы:

- Отдел сельского хозяйства Администрации Чаинского района;

Цель муниципальной программы: «Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности».

Основные задачи муниципальной программы:

- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье (решение жилищной проблемы 31 семей, из них 19 – молодых);

- повышения доходов местного населения и создания комфортных условий для жизни (строительство учреждения культурно - досугового типа в с. Варгатер и образовательного учреждения в с.Нижняя Тига, а также трудоустройство специалистов данных сфер).

Программные мероприятия:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- строительство общеобразовательного учреждения в с. Нижняя Тига;

- строительство культурно-досугового учреждения в с. Варгатер.

Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы

- повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности (строительство учреждения культурно-досугового типа в с. Варгатер и образовательного учреждения в с.Нижняя Тига, трудоустройство специалистов образования и культуры в данных селах).

- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье (решение жилищной проблемы 31 семьи, из них 19 – молодые) (в 2016 году решение жилищной проблемы 4-х семей, из них 3-х – молодых).

Администрацией Чаинского района принято постановление от 23.09.2013 № 627 «Об утверждении муниципальной программы Чаинского района «Устойчивое развитие сельских территорий Чаинского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».

По состоянию на 01.01.2017 изменения в муниципальную программу вносились четыре раза, на основании постановления Администрации Чаинского района от 13.02.2014 №128, от 04.06.2015 №229, от 23.11.2015 №458, от 13.12.2016 №484 «О внесении изменений в постановление Администрации Чаинского района от 23.09.2013 №627 «Об утверждении муниципальной программы Чаинского района «Устойчивое развитие сельских территорий Чаинского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».

В 2016 году Решением Думы Чаинского района от 24.12.2015 № 40 «О бюджете муниципального образования «Чаинский район» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (с изменениями и дополнениями), (далее – Решение о бюджете №40), на реализацию мероприятий муниципальной программы, было выделено из бюджета муниципального образования «Чаинский район» - 486,0 тыс. руб.

Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета и областного бюджета составили - 1930,4 тыс. руб.

На 01.01.2016 объем финансирования муниципальной программы из внебюджетных источников составлял 1500,0 тыс.руб., на 31.12.2016 объем финансирования увеличен на 2888,0 тыс. руб. и составил 4387,6 тыс. руб.

Выводы, нарушения и (или) недостатки, выявленные в деятельности проверяемого объекта:

1. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чаинского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утверждена постановлением Администрации Чаинского района от 23.09.2013 № 627 (в редакции постановлений Администрации Чаинского района от 13.02.2014 №128, 04.06.2015 №229, 23.11.2015 №458, от 13.12.2016 №484).

2. По состоянию на 01.01.2017 изменения в муниципальную программу вносились четыре раза.

3. В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, Решения о бюджете №40 и пунктов 20-24 Порядка №764, изменения (корректировка) в муниципальную программу в части финансирования внесены не своевременно, нарушение срока составило 133 дня.

4. В нарушение пункта 24 Порядка №764, пояснительная записка, отражающая причины изменений, не сформулирована. Данные действия являются нарушением пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, Решения о бюджете № 40.

5. Источниками финансирования муниципальной программы являлись средства федерального, областного бюджета и бюджета муниципального образования «Чаинский район. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы, согласно паспорту муниципальной программы на 2016 год предусмотрен в сумме 2416,4 тыс. руб., эта же сумма утверждена в бюджете.

6. На 01.01.2017 жилищные условия улучшили 4 семьи, в том числе 2 молодые семьи, 1 молодой специалист и 1 гражданин, проживающий в сельской местности.

7. Исполнение муниципальной программы подтверждается в отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета на 1 января 2017 года (форма по ОКУД 0503127). Кассовое исполнение расходов на выполнение мероприятий муниципальной программы составило 2416,02 тыс. руб. (или 99,98 % к бюджетным назначениям), в том числе за счет средств федерального бюджета 876,55 тыс. руб. (или 100,0 % к бюджетным назначениям), областного  бюджета– 1053,80 тыс. руб. (или 100,0 % к бюджетным назначениям) и за счет средств местного бюджета Чаинского района – 485,67 тыс. руб. (или 99,93 % к бюджетным назначениям).

8. При проверке документов предоставленных всеми категориями граждан, участвующих в муниципальной программе установлен ряд нарушений связанных с оформлением подтверждающих документов:

- в нарушение подпункта 4 пункта 6 Порядка копия кредитного договора, копия правоустанавливающего документа на жилой дом (квартиру), копии документов подтверждающих факты купли - продажи строительных материалов или оборудования, копия проектно-сметной документации на строительство индивидуального жилого дома не заверена в установленном законом порядке или лицом, осуществляющим прием документов;

- проектно-сметная документация не согласована с органом местного самоуправления;

- принятые к учету первичные учетные документы - ЛСР, Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), не содержат все обязательные реквизиты, при их составлении допущены ошибки.

9. Средства субсидии и средства районного бюджета, на улучшение жилищных условий перечислены на счета получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья своевременно и в полном объеме.

10. В нарушение статьи 6 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в пакетах документов отсутствует согласие на обработку персональных данных заявителя, совершеннолетних членов семьи, представителя несовершеннолетнего ребенка.

11. Представленный к проверке годовой отчет по форме и содержанию не соответствует требованиям Порядка №846.

12. Выполненный Контрольно-счетной комиссией расчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы (Приложение 2) за 2016 год показала 10 баллов, что подтверждает рейтинг эффективности муниципальной программы по данным Отдела по социально-экономическому развитию. Рейтинг эффективности по количеству баллов более 7,5 соответствует оценке «высокая эффективность» муниципальной программы.

13. Предоставление социальных выплат осуществлялось в пределах средств, предусмотренных в бюджете на указанные цели.

14. Участниками муниципальной программы, социальные выплаты использованы с соблюдением целей и условий их предоставления.

15. По итогам проведенного контрольного мероприятия, фактов нецелевого использования средств бюджета не установлено.

С учетом изложенного и на основании пункта 16 Положения о Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Чаинский район», объекту контроля направлено Представление.