ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка целевого использования бюджетных средств при реализации муниципальной программы «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Чаинский район» на 2017-2019 годы» Администрацией Чаинского района Томской области».

Основание для проведения мероприятия: пункт 1 плана работы Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Чаинский район» на 2019 год.

Проверяемый период: с 01 января по 31 декабря 2018 года.

Перечень проверенных объектов:

Администрация Чаинского района.

Перечень оформленных актов:

Акт по результатам контрольного мероприятия от 01 марта 2019 года №02-19/35 «Проверка целевого использования бюджетных средств, при реализации муниципальной программы «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Чаинский район» на 2017-2019 годы», Администрацией Чаинского района Томской области».

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:

1. В соответствии со статьей 45 Устава муниципального образования «Чаинский район» (далее – Устав), принятого решением Думы Чаинского района от 26.03.2015 №25, Администрация Чаинского района Томской области (далее – Администрации Чаинского района) является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления. Администрация Чаинского района обладает правами юридического лица, имеет печать, бланк со своим полным наименованием и исполняет полномочия по решению вопросов местного значения и полномочия для осуществления отдельных государственных вопросов, переданных федеральными законами и законами Томской области.

2. Администрация Чаинского района осуществляет следующие полномочия (статья 47 Устава):

- разрабатывает и реализует проекты муниципальных планов и программ социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район»;

- организует выполнение планов и программ комплексного социально-экономического развития Чаинского района, а также организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования «Чаинский район»;

- участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования «Чаинский район»;

- заключает муниципальные контракты на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и т.д.

3. Проверка проводилась, в том числе в структурных подразделениях Администрации Чаинского района: в отделе бухгалтерского учета и отчетности, в отделе по социально-экономическому развитию.

Краткая характеристика Программы,

объёмы финансирования Программы, программные мероприятия

В соответствии с Паспортом Программы установлено:

Ответственный исполнитель Программы:

- Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Чаинского района.

Участники Программы: Администрация Чаинского района Томской области;

Управление образования Администрации Чаинского района;

Участники мероприятий программы: Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти структур МВД и МЧС России (по согласованию), Администрации сельских поселений (по согласованию). Иные организации всех форм собственности и индивидуальные предприниматели на основании договоров.

Цель Программы - Защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования «Чаинский район» и объектов инфраструктуры муниципального образования «Чаинский район» от террористических и экстремистских актов.

Задача Программы – Выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Чаинский район».

В Программе определено 9 программных мероприятий.

Средства, предусмотренные в Программе, направлены на финансирование четырех из девяти программных мероприятий для решения задачи 1 на оставшиеся пять программных мероприятий финансирование не предусматривалось.

Конечные результаты реализации Программы - минимизация возможности совершения экстремистских акций и террористических актов на территории муниципального образования «Чаинский район»;

- повышение уровня антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, жизнеобеспечения, объектов с массовым нахождением граждан (образовательные учреждения, учреждения культуры и т.д.);

- повышение информированности населения о правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта, роста антиэкстремистской и антитеррористической бдительности населения;

- формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории муниципального образования идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через муниципальные средства массовой информации;

- совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной, расовой, социально-политической нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории муниципального образования «Чаинский район».

Проведенный анализ исполнения программных мероприятий на 01.01.2019 показал, что программные мероприятия, предусмотренные Программой, исполнены в сумме 45000,0 руб., что составляет 100% от запланированных расходов. В то же время следует отметить, что в разрезе программных мероприятий исполнение плановых показателей по двум мероприятиям не соблюдалось. Неисполнение отмечалось по программному мероприятию 4.

В нарушение пункта 6.9 раздела 6 Порядка №543 при изменении (перераспределения средств между мероприятиями) объема средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы, внутри самой муниципальной программы, Программа не приведена в соответствие с требованиями Порядка №543, изменения в Программу до 1 декабря текущего года не внесены.

В нарушение статьи 10 Устава муниципального образования «Чаинский район», пункта 3.2. Порядка №543, проект муниципальной программы, до его представления Главе Чаинского района, не направлялся на  экспертизу и согласование в Контрольно – счетную комиссию.

Выводы, нарушения и (или) недостатки, выявленные в деятельности проверяемого объекта:

1. В 2018 году, решением Думы Чаинского района от 21.12.2017 № 226 «О бюджете муниципального образования «Чаинский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию мероприятий Программы, было выделено из бюджета муниципального образования «Чаинский район» 45000,0 рублей.

2. В разрезе программных мероприятий исполнение плановых показателей по двум мероприятиям не соблюдалось. Неисполнение отмечалось по программному мероприятию 4.

3. В нарушение пункта 6.9 раздела 6 Порядка №543 при изменении (перераспределения средств между мероприятиями) объема средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы, изменения в Программу не внесены.

4. В соответствии с отчетом об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503127) на 01.01.2019, кассовое исполнение расходов на выполнение мероприятий Программы составило 45000,0 рублей или 100,0 % к бюджетным назначениям.

5. При проверке соответствия Программы, требованиям Порядка № 543 установлен ряд нарушений, в том числе в Паспорте Программы, в разделах 1, 2, 3, 4, в приложениях 1, 2, 3.

6. В нарушение статьи 10 Устава муниципального образования «Чаинский район», пункта 3.2. Порядка №543 проект муниципальной программы, до его представления Главе Чаинского района, не направлялся на экспертизу и согласование в Контрольно – счетную комиссию.

7. При проверке муниципального контракта от 23.07.2018 № 37д установлены нарушения пункта 2 статьи 34, пункта 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

8. В нарушение части 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, при проверке действий заказчика по определению соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта (далее – экспертиза), при исполнении муниципальных контрактов от 12.11.2018 №64д, от 12.11.2018 №65д, от 16.11.2018 №62д экспертиза не проводилась (отметка о проведении экспертизы отсутствует).

9. В муниципальном контракте от 12.11.2018 №65д отсутствует описание характеристик поставляемого товара, что не позволяет провести экспертизу поставленного товара и проверить соблюдение результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, а также эффективность закупки.

10. В ходе анализа исполнения условий, сроков, порядка поставки и порядка расчетов по муниципальным контрактам нарушений не установлено.

11. Нарушения при оформлении товарного чека не установлены.

12. Нарушения требований по оформлению авансового отчета, соблюдению сроков предоставления денежных средств в под отчет, а так же сроков сдачи авансового отчета в бухгалтерию не установлены.

13. По итогам проведенного контрольного мероприятия, фактов нецелевого использования средств бюджета не установлено.

Предложения (рекомендации):

1. Ответственным лицам обеспечить строгое соблюдение требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Чаинского района по вопросу разработки, формирования и реализации Программы.

2. Привести Программу в соответствие с действующим Порядком.

3. Принять меры по недопущению нарушений выявленных в ходе контрольного мероприятия, в дальнейшей работе.

4. Усилить внутренний финансовый контроль в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Председатель 									    О.М. Засыпкина